**План мероприятий (дорожная карта)**

**по созданию и обеспечению функционирования центра**

**образования естественно-научной и технологической направленностей**

**«Точка роста 2024» (далее – Центр «Точка роста»)**

**в МКОУ «Непотяговская ОШ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок | Ответственный | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1. Подготовка нормативной и распорядительной документации** | | | | |
| 1.1 | Приказ о создании Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе МКОУ Непотяговская ОШ: о создании рабочей группы по реализации мероприятий; о назначении руководителя Центра; об утверждении положения, плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра; плана учебно-воспитательных и социокультурных мероприятий; о мониторинге результативности деятельности Центра | январь 2024 | руководитель ОО |  |
| 1.2 | Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | февраль 2024 | руководитель ОО |  |
| 1.3 | Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения | февраль 2024 | руководитель ОО |  |
| 1.4 | Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» | февраль 2024 | руководитель ОО |  |
| 1.5 | Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО | март 2023 | руководитель ОО |  |
| 1.6 | Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО:  - целевой раздел (планируемые результаты);  - содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся);  -организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия)) | до 01.09.2024 | руководитель ОО, учителя учебных предметов биология, физика,  химия, педагоги дополнительного образования |  |
| **2. Финансово-хозяйственная деятельность** | | | | |
| 2.1 | Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений Центра «Точка роста» | до 10.05.2024 | руководитель ОО |  |
| 2.2 | Разработка и направление в экспертизу проектно-сметной документации на ремонт помещений Центра «Точка роста» | май 2024 | руководитель ОО |  |
| 2.3 | Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра «Точка роста» | до 30.05.2024 | руководитель ОО |  |
| 2.4 | Размещение извещений на ремонт помещений центра | до 30.05.2024 | руководитель ОО |  |
| 2.5 | Проведение ремонтных работ | до 30.07.2024 | руководитель ОО |  |
| 2.6 | Проведение процедуры закупки мебели/элементов брендирования | до 03.08.2024 | руководитель ОО |  |
| 2.7 | Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения | согласно графику | руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия, ответственный за хранение |  |
| 2.8 | Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения | согласно графику | руководитель ОО, главный бухгалтер |  |
| 2.9 | Контроль за техническим состоянием оборудования | постоянно | руководитель центра, педагоги |  |
| 2.10 | Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста» | в течение учебного года | педагоги |  |
| **3. Организационные мероприятия** | | | | |
| 3.1 | Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста» | март 2024 | руководитель ОО, руководитель центра |  |
| 3.2 | Разработка и утверждение:  - режима работы Центра «Точка роста»,  -расписания занятий Центра «Точка роста»,  -графика занятости кабинетов Центра «Точка роста» | до 01.09. 2024 | руководитель ОО  Руководитель Центра |  |
| 3.3 | Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на Портал персонифицированного дополнительного образования Ивановской области «Навигатор» | до 30.08.2024 | руководитель образовательной организации |  |
| 3.4 | Открытие Центра «Точка роста» | 01.09.2024 | руководитель ОО, руководитель центра |  |
| 3.5 | Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ  (по согласованию с муниципальным органом управления образованием) | 01.09.2024 | руководитель образовательной организации |  |
| 3.6 | Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», созданных и функционирующих в Ивановской области | сентябрь 2023 | руководитель ОО, руководитель Центра «Точка роста» |  |
| 3.7 | Зачисление обучающихся на обучение по программам дополнительного образования на Портале персонифицированного дополнительного образования Ивановской области | до 30.09.2024 | руководитель образовательной организации |  |
| **4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»** | | | | |
| 4.1 | Обучение педагогов Центра «Точка роста» по программам федерального оператора:  - сбор информации о педагогах центра;  - обучение педагогов;  - получение удостоверений | согласно графику | руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия и руководитель центра, педагоги |  |
| 4.2 | Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по программе повышения квалификации «Региональный проект «Современная школа». | согласно графику | руководитель ОО |  |
| 4.3 | Организация внутрифирменного обучения педагогов Центра «Точка роста» | в течение года по плану школы | руководитель ОО |  |
| 4.5 | Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.) | сентябрь 2024 | руководитель ОО |  |
| **5. Информационное сопровождение** | | | | |
| 5.1 | Создание раздела сайта Центра «Точка роста» | март 2024 | руководитель ОО ответственный за сайт |  |
| 5.2 | Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями | июнь 2024 | руководитель ОО  ответственный за сайт |  |
| 5.3 | Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО | в течение года | ответственный за сайт |  |
| 5.4 | Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»:  - проведение родительских собраний,  - экскурсий учащихся и дт.  - размещение актуальной информации о работе образовательного Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе  - информирование СМИ о работе центра | в течение учебного года | руководитель Центра «Точка роста» |  |
| **6. Мониторинговые и контрольные мероприятия** | | | | |
| 6.1 | Региональные и муниципальные мониторинги | | | |
| 6.1.1 | Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР в ИРО | 1 раз в квартал, по запросу ИРО | руководитель ОО |  |
| 6.1.2 | Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации | август 2024 | руководитель ОО, |  |
| 6.1.3 | Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста» | ежеквартально | руководитель ОО |  |
| 6.2 | Образовательная организация | | | |
| 6.2.1 | Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология, Технология и отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП | до 25.08.2024 | руководитель ОО |  |
| 6.2.2 | Мониторинг рабочих программ по учебным предметам физика, химия, биология, технология, отражение деятельности в Программе воспитания  и в ООП | в течение учебного года | администрация ОО |  |
| 6.2.3 | Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности | в течение учебного года | руководитель ОО |  |
| 6.2.4 | Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе:  - организация образовательной деятельности,  - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей;  - Учет и контроль достижения обучающимися в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей | в течение учебного года | администрация ОО |  |
| 6.2.5 | Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации. | в течение учебного года | руководитель ОО |  |